# АДМИНИСТРАЦИЯ СУХИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 06 мая 2024 года № 33**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Сухиновский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2023-2025 г.г.»**

**за 2023 год**

 В соответствии с бюджетным законодательством РФ , с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Сухиновский сельсовет» Глушковского района , их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Сухиновского сельсовета Глушковского района от 09.11.2020 г. № 45, Администрация Сухиновского сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования «Сухиновский сельсовет» Глушковского района Курской области на 2023-2025 г.г.»

за 2023 год

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела администрации Сухиновского сельсовета Валиёву Т.А.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Сухиновского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

 Глава Сухиновского сельсовета

 Глушковского района О.Н.Мягких

 **ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в администрации Сухиновского сельсовета» Глушковского района Курской области» за  2023 год**

**(**тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nп/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетныхассигнованийна 2023 год | Кассовыйрасход | Результативность проводимыхпрограммныхмероприятий |
| 1. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования | Администрация Сухиновского сельсовета Глушковского района | Местный бюджет | 28,2 | 28,2 |   |
|   | **ИТОГО:** |  |  | 28,2 | 28,2 |   |
|   |   |   | Федеральный  бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Областной    бюджет        | 0,00 | 0,00 |   |
|   |   |   | Местный  бюджет | 28,2 | 28,2 |   |
|   |   |   | Внебюджетные источники     | 0,00 | 0,00 |   |

Приложение 2

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в администрации Сухиновского сельсовета» Глушковского района Курской области» за  2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Единицаизмерения | Значение показателя |
| На началореализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Отдельные мероприятия в области гражданской обороны защиты населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах |  тыс.руб. | 28,2 | 28,2 |

Сведения о внесении изменениях в муниципальную программу в течении 2023 года: Постановление от 10.11.2023 года № 33 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в администрации Сухиновского сельсовета» Глушковского района Курской области» Запланировано денежных средств 28,2тыс.рублей средства израсходованы 28,2 на 100%

Программа реализована в 2023 году с высоким уровнем эффективности.