# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СУХИНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**12 мая 2021года №21**

**«Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Сухиновского сельсовета Глушковского района Курской области**

**за 2020 год»**

В соответствии с бюджетным законодательством РФ ,с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ органа местного самоуправления «Сухиновский сельсовет» Глушковского района, их формирования, реализации и проведение оценки эффективности реализации», утвержденным постановлением Администрации Сухиновского сельсовета Глушковского района от 28.10.2013г. №20, Администрация Сухиновского сельсовета Глушковского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Сухиновском сельсовете Глушковского района» за 2020 год.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на бухгалтера администрации Иванову Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Сухиновского сельсовета Глушковского района в сети «Интернет».

Глава Сухиновского сельсовета

Глушковского района О.Н.Мягких

Утвержден

постановлением Администрации

Сухиновского сельсовета Глушковского района

от «12» мая 2021 г. №21

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Сухиновского сельсовета» Глушковского района Курской области на 2019-2021,

утвержденной постановлением Администрации Сухиновского сельсовета Глушковского района от 12.11.2018г. № 69

за 2020 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Сухиновского сельсовета Глушковского района»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого показателя программы | Единица  измерения | Значение показателей | | Обоснование  отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения) |
| отчетный год | |
| план | факт |
| 1. | Организация и содержание уличного освещения (оплата электроэнергии) | руб. | 250000,00 | 297861,43 |  |
| 2 | Мероприятия по благоустройству территорий | руб. | 250000,00 | 297861,43 |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Сухиновского сельсовета Глушковского района Курской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источник финансирования | Расходы (рублей) | | |
| бюджетные ассигнования,  план на 01 января отчетного  года | бюджетные ассигнования на 31  декабря  отчетного  года | кассовое исполнение |
| Муниципальная программа программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Сухиновского сельсовета Глушковского района» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления | 250000,00 | 297861,43 | 297861,43 |
| Подпрограмма  « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Сухиновского сельсовета Глушковского района Курской области на 2019-2021 г.» | Местный бюджет  прочие безвозмездные поступления,  межбюджетные трансферты |  |  |  |
| Основное мероприятие  « Уличное освещение» | Местный бюджет | 250000,00 | 297861,43 | 297861,43 |
| Основное мероприятие  « Осуществление полномочий по созданию условия для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований» | Местный бюджет, прочие безвозмездные поступления  межбюджетные трансферты |  |  |  |
| Основное мероприятие  Благоустройство территорий |  | 250000,00 | 128000 | 128000 |

**Сведения о внесенных изменениях в муниципальную Программу в течение 2020 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование нормативного правового акта | Краткое изложение причин внесения изменений |
| Постановление администрации Сухиновского сельсовета от 09.11.2020г. №41, «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортабельным жильем и коммунальными услугами граждан Сухиновского сельсовета Глушковского района Курской области на 2019 – 2021 годы» утвержденную постановлением Администрации Сухиновского сельсовета Глушковского района от12.11.2018 год № 69 | Уточнение финансирования программы |

**Оценка эффективности реализации программы**

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е= (297861,43: 297861,43х100+3/3+6/6):3х100= (0,99+1+1):3х100= 100%

**Вывод:** Степень достижения запланированных результатов **высокая.**

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств прочих безвозмездных поступлений):

П =297861,43: 297861,43х100=100%

**Вывод**: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений на реализацию программы запланированному уровню - **высокая.**

3. Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э =100:100 = 1

**Вывод**: Эффективность использования средств местного бюджета, прочих безвозмездных поступлений – **высокая.**